## Foglio1
CRONOPROGRAMMA AREST aggiornato GIUGNO 2025
Interventi | CUP | CIG GARA ESECUZIONE | Situazione | Chiusura conferenza servizi | Atto | Approvazione progetto definitivo | Atto | Approvazione progetto esecutivo | Atto | Affidamento lavori |  | Consegna lavori |  | Inizio lavori |  | Ultimazione lavori | Atto | Importo Quadro Economico | Importo contributo AREST | Importo comune | anticipazione AREST 2022 35% | AREST 2023 20% | inizio lavori AREST 2024 20% | esecuzione lavori AREST 2025 - 35%_Inizio lavori 20% | saldo AREST 2027 10%
INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE AREE DELLA SPONDA NORD DEL LAGO D’ISEO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG) | B97D22000280002 | B45D67CC66 | prevista | [10 empty] | 2025 |  | 2025 |  | 586576 | 586576 | 0 | 205301.6 | 117315.2 | 205301.6 | 58657.6 |  | 586576
|  |  | aggiornata/prevista | 2024-07-26 | Det. 243 del 26/07/2024 | 2024-08-01 | D.G. n.110 del 01/08/2024 | 2024-11-12 | D.G. n.170 del 12/11/2024 | 2024-12-20 | Det. 603 del 20/12/2024 | 2024-12-21 | Verbale del 21/12/2024 | 2025-02-18 | Verbale del 18/02/2025 | 2025-12-31 |  | 590000 | 586576 | 3424 | 205301.6 |  | 117315.2 | 205301.6 | 58657.6 | 586576
VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELL’EDIFICIO “EX POLIGONO DI TIRO” SITO IN LOCALITA’ BERSAGLIO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG) | B99D22000290002 | B4148760C5 | prevista | [10 empty] | 2025 |  | 2025 |  | 718150.4 | 718150.4 | 0 | 251352.64 |  | 143630.08 | 323167.68 | 0 | 718150.4
|  |  | aggiornata/prevista | 2024-03-27 | Det. 50 del 27/03/2024 | 2024-08-01 | D.G. n.109 del 01/08/2024 | 2024-10-28 | Det. 418 del 28/10/2024 | 2024-11-28 | Det. 495 del 28/11/2024 | 2024-12-12 | Verbale del 12/12/2024 | 2025-02-19 | Verbale del 19/02/2025 | 2025-12-31 |  | 1080000 | 718150.4 | 361849.6 | 251352.64 |  | 143630.08 | 251352.64 | 71815.04 | 718150.4
RIQUALIFICAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE FRA LA VIA WORTLEY E LA SPONDA NORD DEL LAGO D’ISEO IN COMUNE DI COSTA VOLPINO (BG) | B91B22002600002 | B65978EE95 | prevista | [8 empty] | 2025 |  | 2025 |  | 2026 |  | 682272.8 | 682272.8 | 0 | 238795.48 | 136454.56 | 238795.48 | 68227.28 |  | 682272.8 | 1986999.2
|  |  | aggiornata/prevista | 2025-03-06 | Det. 50 del 06/03/2025 | FASE NON PREVISTA |  | 2025-03-13 | D.G. n.37 del 13/03/2025 | 2025-05-08 | Det.151 del 08/05/2025 | 2025-06-24 | Verbale del 24/06/2025 | 2025-06-24 | Verbale del 24/06/2025 | 2025-12-31 |  | 722000 | 682272.8 | 39727.2 | 238795.48 |  |  | 375250.04 | 68227.28 | 682272.8 | 1986999.2
“RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE AREE LACUALI DELLA SPONDA NORD DEL LAGO DI ISEO” - Costa Planet | B91G20000250005 |  | prevista |  |  |  |  | 2025-03-31 |  | 2025-04-30 |  | 2025-05-31 |  | 2025-05-31 |  | 2027-04-30 |  | 710420.57
|  |  | aggiornata/prevista | 2024-07-12 | Det. 214 del 12/07/2024 | 2024-09-17 | D.G. n.134 del 17/09/2024 | 2025-07-15 |  | 2025-07-30 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-15 |  | 2027-09-30 |  | 710420.57
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE A MONTE DI VIA NAZIONALE E VIA MACALLÈ | B91B19001040003 | [15 empty] | D.G. n.117 del 13/08/2024
|  |  | aggiornata | lavori conclusi - certificato di ultimazione dei lavori_ prot 19562/28.10.2024 | [11 empty] | 2024-10-25 | Det. 339 del 18/09/2024 | 1852000
"PP2 BERSAGLIO " - Piano particolareggiato di iniziativa privata" |  |  | prevista | [12 empty] | 2025-12-31 |  | 382449.01
|  |  | aggiornata/prevista | Convenzione urbanistica sottoscitta con atto notarile stipulato il 09/10/2024 _ prot 19628/28.10.2024 | [11 empty] | 2025-12-31 |  | 382449.01
[19 empty] | 1986999.2 | 405000.8 | 695449.72 |  | 260945.28 | 831904.28 | 198699.92 | 1986999.2
144400
[23 empty] | 841496.92 | 1673401.2